## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего |  | 5.0167 | 4.0971 | 0 | 5.6167 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6167 | 4.0971 | -1.5196 | 0 | 27.05%
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 | 0.6 | 0.1171 | 0 | 0.6 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1171 | -0.4829 | -0.4829 | 80.48%
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 | 5.0167 | 3.98 | 0 | 5.0167 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 3.98 | -1.0367 | -1.0367 | 20.66%
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2021)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего |  | 5.6167 |  |  | 5.6167 |  | 4.0971 |  |  | 4.0971 |  | 4.0971 | 72.95% | [6 empty] | 4.0971 | 72.95%
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.1171 |  |  | 0.1171 |  | 0.1171 | 19.52% | [6 empty] | 0.1171 | 19.52%
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 | 5.0167 |  |  | 5.0167 |  | 3.98 |  |  | 3.98 |  | 3.98 | 79.34% | [6 empty] | 3.98 | 79.34%
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2021 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. 2021 года. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 год, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО |  |  | 0 |  | 0 | 4.6806 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6806 | 4.0971 |  | -0.58345 | -0.58345 | 12.47%
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 | нд | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1171 |  | -0.3829 | -0.3829 | 76.58%
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 | нд | 0 |  | 0 | 4.1806 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1806 | 3.98 |  | -0.20055 | -0.20055 | 4.797%
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022года
М.П.
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2021 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0,3 | [5 empty] | 0.097581 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0.097581 | [7 empty] | -0.40242 | 80.48%
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 |  |  | 4.1806 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 4.1806 | [6 empty] | 3.3167 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 3.3167 | [7 empty] | -0.86389 | 20.66%
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2021
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
| ВСЕГО |  |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 |  | 0,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который
будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022года
М.П.
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2021 | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
| ВСЕГО |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 |  | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0,3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять
поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

## 16 (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за |  |  | квартал |  |  |  | года
Отчет об исполнении инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: |  |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022года
М.П.
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 4 |  | квартал |  | 2021 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
| ВСЕГО с технологическим присоелинением |  | 5.0167 | 4.0971 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 4.1806 | 4.0971 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0971 | 0 | 0 | 4.0971 | 0
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.1171 | 0
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 | 5.0167 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 4.1806 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 3.98 | 0
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [8 empty] | И.Е. Глухов

## 18
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 5 » мая 2016 г. № 380
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[10 empty] | за | 4 |  | квартал | 2021 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередач, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | Показатель замены силовых трансформаторов, МВА |  | Показатель замены линий электропередач, км |  | Показатель замены БСК, Мвар |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит), млн.руб.(без НДС) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит), млн.руб.(без НДС) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | ТП-39,Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт. | L_YUEK_007 | 0,3 | 0.1171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК". | L_YUEK_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1806 | 3.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| И.о. начальника ПТО ЗАО "Южная Энергетическая Компания" | [14 empty] | И.Е. Глухов

## 19 (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год
Отчет о реализации инвестиционной программы
полное наименование субъекта электроэнергетики
[5 empty] | Год раскрытия информации: |  | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем
падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

## 20 (hidden)
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Генеральный директор
ЗАО "Южная Энергетичкска Компания"
_________________А.С. Шапошников
«___»________________ 2022 года
М.П.
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Отчет о реализации инвестиционной программы Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания"
Инвестиционная программа Филиала ЗАО "Южная Энергетическая Компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Ставропольский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с__________________________________________________ |  | Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 07 октября 2021 года № 331/о/д
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Факт | План | Факт | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 562.8 | 942.5 | 1007.7 | 1027.6279 |  | 1092.7358 | 1119.4696 | 1156.3349 | 4396.1682
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 233 | 374.2 | 394.4 | 389.7817 |  | 393.2124 | 402.2848 | 418.3203 | 1603.5992
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 233 | 374.2 | 394.4 | 389.7817 |  | 393.2124 | 402.2848 | 418.3203 | 1603.5992
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 169.3 | 385.8 | 422.8 | 417.8622 |  | 436.5923 | 449.6901 | 463.1808 | 1767.3254
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 57.1 | 62.3 | 67.1 | 74.448 |  | 88.5478 | 88.2628 | 90.5967 | 341.8553
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 84.6 | 93.5 | 94.6 | 98.8883 |  | 105.7677 | 108.9408 | 112.209 | 425.8058
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.61511 |  | 0.63356 | 0.65257 | 0.67215 | 2.5734
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 5.8 | 5 | 8.6 | 23.0175 |  | 46.551 | 47.9475 | 49.386 | 166.902
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 8.6 | 12.7 | 13.2 | 16.345 |  | 14.9553 | 15.4039 | 15.8661 | 62.5703
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 4.2 | 9 | 6.8 | 6.67 |  | 6.4757 | 6.2871 | 6.104 | 25.5368
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 619 | 927.9 | 926.5 | 981.5401 |  | 1006.8622 | 1037.068 | 1068.1801 | 4093.6504
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 275 | 376.9 | 361.6 | 380.7376 |  | 381.2911 | 392.7299 | 404.5118 | 1559.2704
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 275 | 376.9 | 361.6 | 380.7376 |  | 381.2911 | 392.7299 | 404.5118 | 1559.2704
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 183.5 | 381.3 | 381.9 | 404.7106 |  | 419.614 | 432.2024 | 445.1685 | 1701.6954
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 65.5 | 63.3 | 69.4 | 68.9415 |  | 84.5883 | 87.1259 | 89.7397 | 330.3954
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 85.7 | 90.8 | 97.1 | 97.5364 |  | 101.4733 | 104.5175 | 107.653 | 411.1801
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1936 |  | 1.2294 | 1.2663 | 1.3043 | 4.9936
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 5.4 | 8.9 | 9.6 | 13.4427 |  | 8.9637 | 9.2327 | 9.5096 | 41.1487
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 2.8 | 4.6 | 5 | 13.1778 |  | 7.8484 | 8.0839 | 8.3264 | 37.4366
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 |  | 1.854 | 1.9096 | 1.9668 | 7.5304
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 431.6 | 711.4 | 688.3 | 708.6867 |  | 724.348 | 746.0785 | 768.4608 | 2947.574
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 311.2 | 547.9 | 586.9 | 524.0013 |  | 537.9475 | 554.0859 | 570.7085 | 2186.7433
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 74.5 | 104 | 42.3 | 111.7853 |  | 111.3135 | 114.6529 | 118.0925 | 455.8441
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 74.5 | 104 | 42.3 | 111.7853 |  | 111.3135 | 114.6529 | 118.0925 | 455.8441
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 30.8 | 23.7 | 25.9 | 27.63 |  | 29.1773 | 30.0526 | 30.9542 | 117.8141
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | 43.7 | 80.3 | 16.4 | 84.1553 |  | 82.1362 | 84.6003 | 87.1383 | 338.0301
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 45.2 | 58.4 | 58.2 | 71.7877 |  | 73.9414 | 76.1596 | 78.4444 | 300.3331
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 0.7 | 1.1 | 1 | 1.1123 |  | 1.1457 | 1.1801 | 1.2155 | 4.6535
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 7.6 | 10.7 | 8.3 | 12.1148 |  | 12.4825 | 12.857 | 13.2427 | 50.6969
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 4.8 | 5.4 | 3.4 | 7.5094 |  | 7.739 | 7.9712 | 8.2103 | 31.4299
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 2.9 | 5.3 | 4.9 | 4.6053 |  | 4.7435 | 4.8858 | 5.0324 | 19.267
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 148.9 | 155.5 | 167.9 | 172.1922 |  | 177.3579 | 182.6787 | 188.159 | 720.3879
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 8.8 | 8.6 | 19.3 | 18.1614 |  | 20.177 | 20.7823 | 21.4058 | 80.5265
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 2.0508 |  | 2.1123 | 2.1757 | 2.2409 | 8.5797
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | - | - | 0.5 | 0.53253 |  | 0.54851 | 0.56496 | 0.58191 | 2.2279
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.5183 |  | 1.5638 | 1.6107 | 1.659 | 6.3518
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 12.2 | 15.1 | 16.7 | 16.6149 |  | 17.1133 | 17.6267 | 18.1555 | 69.5105
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 11.4 | 14.3 | 15.9 | 15.7155 |  | 16.1869 | 16.6725 | 17.1727 | 65.7476
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5558 |  | 0.57247 | 0.58965 | 0.60734 | 2.3253
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.34363 |  | 0.35394 | 0.36456 | 0.37549 | 1.4376
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 9.5 | 26.1 | 23.7 | 51.7195 |  | 53.271 | 54.8692 | 56.5152 | 216.3749
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 9.5 | 26.1 | 23.7 | 51.7195 |  | 53.271 | 54.8692 | 56.5152 | 216.3749
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | -56.2 | 14.7 | 81.2 | 46.0877 |  | 85.8736 | 82.4016 | 88.1549 | 302.5178
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | -42 | -2.8 | 32.9 | 9.044 |  | 11.9213 | 9.5549 | 13.8086 | 44.3289
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | -42 | -2.8 | 32.9 | 9.044 |  | 11.9213 | 9.5549 | 13.8086 | 44.3289
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | -14.3 | 4.4 | 40.9 | 13.1517 |  | 16.9783 | 17.4877 | 18.0123 | 65.63
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -8.4 | -1 | -2.3 | 5.5065 |  | 3.9595 | 1.1369 | 0.85699 | 11.4599
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | -1.1 | 2.7 | -2.5 | 1.352 |  | 4.2945 | 4.4233 | 4.556 | 14.6257
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | -0.1 | -0.57848 |  | -0.59584 | -0.61371 | -0.63213 | -2.4202
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.4 | -3.8 | -1.1 | 9.5749 |  | 37.5873 | 38.7149 | 39.8763 | 125.7533
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 5.8 | 8.1 | 8.2 | 3.1672 |  | 7.1068 | 7.3201 | 7.5397 | 25.1337
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 3.2 | 7.1 | 5.3 | 4.87 |  | 4.6217 | 4.3776 | 4.1371 | 18.0064
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | 48.6 | -8.5 | -114.4 | -33.9497 |  | -59.5845 | -62.8263 | -68.3652 | -224.7256
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 103.9 | 36.6 | 27.5 | - |  | - | - | - | -
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 66.5 | 9.3 | - | - |  | - | - | - | -
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 66.5 | 9.3 | - | - |  | - | - | - | -
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 37.3 | 27.4 | 27.5 | - |  | - | - | - | -
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 55.3 | 45.1 | 142 | 33.9497 |  | 59.5845 | 62.8263 | 68.3652 | 224.7256
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 6.745 |  | 6.9698 | 7.1789 | 7.3942 | 28.2879
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 1.7 | 7.1 | 15.3 | 15.9969 |  | 18.2552 | 20.2571 | 24.519 | 79.0282
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 11 | 22.9 | 107.4 | 10.8315 |  | 33.972 | 34.9912 | 36.0409 | 115.8356
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 10.9 | 18.3 | 107.4 | 10.8315 |  | 33.972 | 34.9912 | 36.0409 | 115.8356
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 37.7 | 11.7 | 15.5 | 0.37622 |  | 0.38751 | 0.39913 | 0.41111 | 1.574
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | -7.7 | 6.2 | -33.2 | 12.1381 |  | 26.2891 | 19.5753 | 19.7896 | 77.7921
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | -21.1 | -6 | -19.4 | 3.212 |  | 7.7872 | 4.7125 | 4.8538 | 20.5655
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | -21.1 | -6 | -19.4 | 3.212 |  | 7.7872 | 4.7125 | 4.8538 | 20.5655
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 9.2 | 2.5 | -16.3 | 4.0398 |  | 11.5112 | 7.6956 | 7.9264 | 31.1731
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -6.6 | -1.7 | -8.3 | 4.8867 |  | 2.3084 | 2.3444 | 2.0419 | 11.5813
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 1.5 | 2.1 | -9.8 | -6.25e-06 |  | 3.3873 | 3.489 | 3.5936 | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.2 | -6.7 | -2.4 | -1.4211e-16 |  | 1.295 | 1.3339 | 1.3739 | 4.0028
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 4.1 | -3.7 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 5 | 19.7 | 15.6 | -0.00041 |  | -5.57e-05 | -2.3026e-13 | 2.8866e-15 | -
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | -1.5 | 1.2 | -6.6 | 2.4276 |  | 5.2578 | 3.9151 | 3.9579 | 15.5584
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | -4.2 | -1.2 | -3.9 | 0.64241 |  | 1.5574 | 0.94249 | 0.97077 | 4.1131
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | -4.2 | -1.2 | -3.9 | 0.64241 |  | 1.5574 | 0.94249 | 0.97077 | 4.1131
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | 1.8 | 0.5 | -3.3 | 0.80796 |  | 2.3022 | 1.5391 | 1.5853 | 6.2346
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | -1.3 | -0.3 | -1.7 | 0.97733 |  | 0.46167 | 0.46889 | 0.40837 | 2.3163
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | 0.3 | 0.4 | -2 | -1.25e-06 |  | 0.67747 | 0.69779 | 0.71873 | 2.094
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | -1.4 | -0.5 | -2.8422e-17 |  | 0.259 | 0.26677 | 0.27478 | 0.80055
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | 0.8 | -0.8 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 1 | 4 | 3.1 | -8.2e-05 |  | 0 | 0 | 0 | -
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | -6.1 | 4.9 | -26.5 | 9.7105 |  | 21.0313 | 15.6602 | 15.8317 | 62.2338
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | -16.9 | -4.8 | -15.5 | 2.5696 |  | 6.2298 | 3.77 | 3.8831 | 16.4524
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | -16.9 | -4.8 | -15.6 | 2.5696 |  | 6.2298 | 3.77 | 3.8831 | 16.4524
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 7.4 | 2 | -13 | 3.2318 |  | 9.209 | 6.1565 | 6.3412 | 24.9385
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | -5.3 | -1.4 | -6.6 | 3.9093 |  | 1.8467 | 1.8756 | 1.6335 | 9.2651
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 1.2 | 1.7 | -7.9 | -5e-06 |  | 2.7099 | 2.7912 | 2.8749 | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | - | - | -0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.2 | -5.4 | -1.9 | -1.1369e-16 |  | 1.036 | 1.0671 | 1.0991 | 3.2022
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 3.3 | -3 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 4 | 15.8 | 12.5 | -0.000328 |  | 0 | 0 | 0 | -
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | - | 17.9 | 30.3 | 9.7105 |  | 21.0313 | 15.6602 | 15.8317 | 62.2338
8.1 | На инвестиции | млн рублей | - | 17.9 | 30.3 | 9.7105 |  | 21.0313 | 15.6602 | 15.8317 | 62.2338
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | -6.1 | -12.9 | -56.8 | - |  | - | - | - | -
IX | Иные сведения: | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 2.8 | 21.8 | 1.4 | 46.2964 |  | 64.7214 | 60.6147 | 65.7144 | 237.3469
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | - | 134.9 | 214.6 | 280 |  | 349.8 | 412 | 447.1 | -
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | - | 134.9 | 214.6 | 280 |  | 349.8 | 412 | 447.1 | -
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 134.9 | 214.6 | 280 | 349.8 |  | 412 | 447.1 | 422.2 | -
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 134.9 | 214.6 | 280 | 349.8 |  | 412 | 447.1 | 422.2 | -
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 668.2 | 1123.5 | 1194.5 | 1211 |  | 1300.2 | 1337.4 | 1386.4 | 5235.1
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 271.2 | 466.9 | 466.7 | 459.3 |  | 519.7 | 532.7 | 553.9 | 2065.6
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 271.2 | 466.9 | 466.7 | 459.3 |  | 519.7 | 532.7 | 553.9 | 2065.6
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 200.9 | 446.6 | 496.4 | 492.4 |  | 511.9 | 524.9 | 546.3 | 2075.5
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 66.5 | 77.7 | 79.4 | 87.7 |  | 91.3 | 93.8 | 96.4 | 369.2
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 100.3 | 108.2 | 111.1 | 116.5 |  | 120.4 | 128 | 130.6 | 495.5
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.1
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 6.9 | 6.2 | 10.1 | 27.1 |  | 28.4 | 28.8 | 29.1 | 113.5
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 10.3 | 14.7 | 15.4 | 19.2 |  | 19.4 | 20.1 | 20.6 | 79.3
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 12 | 3 | 15 | 8 |  | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 33.5
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 578.6 | 1222.3 | 1295.2 | 1252.3 |  | 1333.6 | 1357.7 | 1347.8 | 5291.3
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 286.9 | 715.8 | 763.6 | 692.8 |  | 719.2 | 730.5 | 712.5 | 2855
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 68.7 | 135.8 | 52.4 | 134.1 |  | 178.5 | 183.9 | 189.4 | 685.9
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 68.7 | 135.8 | 52.4 | 134.1 |  | 178.5 | 183.9 | 189.4 | 685.9
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 5.4 | 6.4 | 4.6 | 9 |  | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 37.7
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 87.5 | 116.2 | 133.9 | 136.4 |  | 141.7 | 145.8 | 150.3 | 574.2
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 33.3 | 29.2 | 38.1 | 38.9 |  | 40.4 | 41.5 | 42.8 | 163.6
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 27.1 | 43.5 | 52.9 | 38.7 |  | 41 | 43.7 | 53 | 176.4
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | - | 0.1 | 0.1 | 4 |  | 3.8 | 2.1 | 1.7 | 11.6
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 51.9 | 103.9 | 114 | 86.1 |  | 88.7 | 91.4 | 94.1 | 360.4
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 0.1 | 9.7 | 10.1 | 5.3 |  | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 11
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 17.7 | 61.9 | 125.6 | 110.9 |  | 111.8 | 110 | 94.5 | 427.2
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0.8 | 14.2 | 28.1 | 26.8 |  | 26.2 | 11.5 | 10 | 74.5
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 0.8 | 14.2 | 28.1 | 24.2 |  | 26.2 | 11.5 | 10 | 71.9
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | - | - | - | 13 |  | 13 | - | - | 26
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 0.3 | 13.4 | 24.3 | 9 |  | 10.7 | 9.4 | 7.7 | 36.8
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 2.2 |  | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 9.1
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | - | - | - | 2.6 |  | - | - | - | 2.6
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13.4 | Иные сведения: | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 134.9 | 260.9 | 378.5 | 69.8 |  | 62.2 | 35.1 | - | 167.1
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.4.2 | вексели | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 134.9 | 260.9 | 378.5 | 69.8 |  | 62.2 | 35.1 | - | 167.1
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | - | 246.1 | 248.7 | - |  | - | - | 24.9 | 24.9
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | - | 246.1 | 248.7 | - |  | - | - | 24.9 | 24.9
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | - | 246.1 | 248.7 | - |  | - | - | 24.9 | 24.9
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 89.6 | -98.8 | -100.7 | -41.2 |  | -33.4 | -20.3 | 38.6 | -
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -0.8 | -14.2 | -28.1 | -26.8 |  | -26.2 | -11.5 | -10 | -
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | 134.9 | 14.8 | 129.8 | 69.8 |  | 62.2 | 35.1 | -24.9 | -
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 223.8 | -98.2 | 1 | 1.8 |  | 2.6 | 3.3 | 3.6 | -
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 2.3 | 101.3 | 3.1 | 4.1 |  | 4 | 4.6 | 4.8 | -
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 101.3 | 3.1 | 4.1 | 4 |  | 4.6 | 4.8 | 5 | -
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 269.473 | 300.1065 | 353.8532 | 358.7432 |  | 363.7732 | 372.3232 | 388.6732
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 73.3521 | 68.7137 | 83.2317 | 91.6417 |  | 101.0717 | 110.7217 | 120.7617
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 36.2221 | 25.5037 | 38.7917 | 47.6817 |  | 51.4317 | 59.9017 | 67.9717
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 73.3521 | 68.7137 | 83.2317 | 91.6417 |  | 101.0717 | 110.7217 | 120.7617
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 36.2221 | 25.5037 | 38.7917 | 47.6817 |  | 51.4317 | 59.9017 | 67.9717
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 91.118 | 127.3804 | 144.8461 | 153.8661 |  | 164.2661 | 175.0661 | 186.1761
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 47.898 | 68.1404 | 88.9161 | 94.2061 |  | 102.3661 | 111.6561 | 120.2561
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 17.9885 | 11.4428 | 14.1532 | 15.7532 |  | 17.8532 | 19.9532 | 22.0532
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 8.8885 | 4.2528 | 6.6032 | 7.3632 |  | 9.1432 | 11.0032 | 12.8732
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 45.4884 | 30.8624 | 32.4082 | 34.5382 |  | 37.0382 | 39.6382 | 42.3382
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 23.9184 | 16.5124 | 19.8982 | 20.4182 |  | 22.4782 | 24.1782 | 26.5882
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 1.8641 | 0.9164 | 1.8064 | 2.2964 |  | 3.3964 | 4.4964 | 5.6964
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0.92409 | 0.3464 | 0.84636 | 0.9 |  | 1.1 | 1.3 | 1.5
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 4.6619 | 4.1908 | 4.5077 | 4.8477 |  | 5.1477 | 5.4477 | 5.8477
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 2.4519 | 2.2508 | 2.7677 | 2.5177 |  | 2.8077 | 3.0377 | 3.3577
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 35 | 56.6 | 72.9 | 55.8 |  | 35 | 17 | 5.8
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 33.7 | 53.3 | 71.83 | 53.2 |  | 34 | 16 | 4.9
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 376.29 | 303.33 | 267.1 | 216.6353 |  | 174.4208 | 123.4584 | 128.0024
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 313.6 | 251.4 | 188.26 | 135.26 |  | 84.26 | 24.6 | 26.6
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 26.02 | 15.1 | 11.9 | 8.9 |  | 9.6 | 10.4 | 11.2
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |  | 1 | 1.2 | 1.5
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 3.3 | 3.82 | 3.9 | 4.1 |  | 4.5 | 5.1 | 5.5
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 0.5 | 3.3 | 17.4 | 9.15 |  | 9.7 | 10.3 | 12.6
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 32.17 | 28.81 | 45.24 | 58.4253 |  | 65.3608 | 71.8584 | 70.6024
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 1.0062 | 0.99332 | 0.98781 | 0.98207 |  | 0.98066 | 0.98094 | 0.98117
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0.98655 | 1.0398 | 0.98601 | 0.98198 |  | 0.98002 | 0.98001 | 0.98
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | 0.98655 | 1.0398 | 0.98601 | 0.98198 |  | 0.98002 | 0.98001 | 0.98
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | 1.0057 | 0.96474 | 0.97839 | 0.98198 |  | 0.98015 | 0.97999 | 0.98003
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 0.98737 | 1.0399 | 0.98618 | 0.98189 |  | 0.98024 | 0.98017 | 0.98068
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | 1.0042 | 0.96455 | 0.97861 | 0.98192 |  | 0.9803 | 0.98011 | 0.97995
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | 1.0018 | 1.0347 | 0.98657 | 0.98186 |  | 0.98031 | 0.98088 | 0.97975
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | 1.0133 | 0.96489 | 0.97765 | 0.98093 |  | 0.98328 | 0.98377 | 0.97899
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x |  | x | x |  | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 202 | 202 | 202 | 202 |  | 202 | 202 | 202 | 202
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56 |  | 79.56 | 79.56 | 79.56 | 79.56
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | 74.6253 | 113.2559 | 131.8503 | 110.17 |  | 111 | 111 | 111 | 443.17
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x |  | x | x |  | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 62.1882 | 97.1106 | 114.9293 | 93.67 |  | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 377.17
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 205.837 | 395.132 | 410.01 | 379.84 |  | 381.97 | 384.2 | 387.6 | 1533.61
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x |  | x | x |  | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 18.8938 | 25.3192 | 10.2515 | 27.81 |  | 27.63 | 27.63 | 27.63 | 110.7
24.7.2 | электрической мощности | МВт | 3.36 | 3.62 | 4.55 | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x |  | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x |  | x | x |  | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | 81.082 | 122.4297 | 125.1808 | 121.48 |  | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 487.87
24.9.2 | электрической мощности | МВт | 23.9402 | 23.7769 | 24.6184 | 25.2164 |  | 25.2164 | 25.2164 | 25.2164 | 25.2164
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | 205.837 | 395.132 | 410.01 | 379.84 |  | 381.97 | 384.2 | 387.6 | 1533.61
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x |  | x | x |  | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 56.2593 | 58.6113 | 58.5099 | 58.51 |  | 58.46 | 58.46 | 58.46 | 233.89
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | - | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | - | - | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | - | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 7.5408 | 6.8212 | 7.9317 | 7.81 |  | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 31.24
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 22.22 | 22.22 | 22.81 | 22.12 |  | 22.24 | 22.24 | 22.24 | 22.21
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2180.7 | 2167 | 2240.803 | 2192.5 |  | 2267.3 | 2267.3 | 2267.3 | 2248.6
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей | 21.5144 | 33.1508 | 37.741 | 39.3085 |  | 51.6315 | 50.239 | 51.4322 | 192.6113
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x |  | x | x |  | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 68.3031 | 108.2491 | 110.1068 | 106.39 |  | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 427.51
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс.Гкал | 153.911 | 344.3943 | 356.5539 | 333.83 |  | 337.13 | 337.13 | 337.13 | 1345.22
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5.8311 | 5.0146 | 8.5553 | 23.0175 |  | 46.551 | 47.9475 | 49.386 | 166.902
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | 8.5957 | 12.6902 | 13.169 | 16.345 |  | 14.9553 | 15.4039 | 15.8661 | 62.5703
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x |  | x | x |  | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | - | - | - | - |  | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 257 | 254 | 254 | 258 |  | 258 | 258 | 258
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | Факт | Факт | Факт предвар. | План |  | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |  | 9 | 11 | 13 | 15
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 8.766 | 26.452 | 49.538 | 27.8722 |  | 27.8252 | 22.6579 | 23.0393 | 101.3945
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 8.766 | 26.452 | 49.538 | 27.8722 |  | 27.8252 | 22.6579 | 23.0393 | 101.3945
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 0.005 | 17.884 | 30.284 | 9.7108 |  | 7.6482 | 1.8756 | 1.6335 | 20.868
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | - | 17.154 | 29.833 | 9.7108 |  | 7.6482 | 1.8756 | 1.6335 | 20.868
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | 7.366 | 9.549 | 2.5696 |  | 2.5696 | - | - | 5.1392
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | 8.78 | 9.458 | 3.2319 |  | 3.2319 | - | - | 6.4637
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | 0.828 | 3.251 | 3.9093 |  | 1.8467 | 1.8756 | 1.6335 | 9.2651
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | 0.095 | - |  | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | - | 0.18 | 7.48 | - |  | - | - | - | -
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0.005 | 0.73 | 0.451 | - |  | - | - | - | -
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 8.761 | 8.569 | 19.253 | 18.1614 |  | 20.177 | 20.7823 | 21.4058 | -
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 7.418 | 6.708 | 8.39 | 18.1614 |  | 20.177 | 20.7823 | 21.4058 | -
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 2.106 | 2.164 | 2.605 | 7.013 |  | 8.123 | 8.3667 | 8.6177 | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | [5 empty] | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 2.106 | 2.164 | 2.605 | 7.013 |  | 8.123 | 8.3667 | 8.6177 | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 2.99 | 2.75 | 3.312 | 8.9307 |  | 8.606 | 8.9832 | 9.0957 | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 1.058 | 0.642 | 1.238 | 0.77152 |  | 2.8344 | 2.8056 | 3.0475 | -
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 1.105 | 0.986 | 1.074 | 1.395 |  | 0.5895 | 0.60719 | 0.6254 | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.089 | 0.093 | 0.093 | 0.0288 |  | 0.0133 | 0.009 | 0.0088 | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | 0.069 | 0.072 | 0.072 | 0.022446 |  | 0.0105 | 0.010815 | 0.011139 | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 1.343 | 1.86 | 10.863 | - |  | - | - | - | -
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего (+) , в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.1 | Кредиты | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.3 | Вексели | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.4 | Займы организаций | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
III | Иные сведения: | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.1.3 | кредитов | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | - |  | - | - | - | -
Генеральный директор С.П. Сенников
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием неденежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка